## Sheet1
2024-03-13 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Laraval installatie voltooid en bezig met workshop laracast. | Ik heb het design afgemaakt. | Ik heb dod geschreven en de userstories in github gezet.
Wat ga je vandaag doen? | Verder verdiepen in databasing voor laravel. | Ik heb vandaag een begin gemaakt met de homepagina. Ik heb de navbar, header afbeelding, USP's en de teksten nagemaakt uit het design. | Verder verdiepen in Laravel en bij de user stories een checklist maken en de acceptatie criteria
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Ik ben aan het wachten op Bruno zodat hij mij kan inlichten over hoe je de database kan koppelen met Laravel. Als we dit weten kunnen we verder gaan. | Momenteel niet
2024-03-14 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Verdiepen van databasing met behulp van Laravel, ik heb hier de laracast cursus voor gebruikt. | Ik ben gisteren begonnen met het namaken van het design in laravel. | Ik heb gister de checklist gemaakt bij alle user stories en de acceptatie criteria er bij gezet.
Wat ga je vandaag doen? | Database installeren in ons project, voor de rest ga ik wederom verder met de laracast cursus zodat ik mijn kennis van de database kan uitbreiden. | Ik ga vandaag verder met het responsive maken van de homepagina en de github projects bijwerken. | Ik ga me verder verdiepen in Laravel en ik ga de gezamelijke document aanmaken met de docenten.
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet. | Momenteel niet
2024-03-15 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan?
Wat ga je vandaag doen?
Heb je ergens hulp bij nodig?