## Sheet1
2024-03-13 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Laraval installatie voltooid en bezig met workshop laracast. | Ik heb het design afgemaakt. | Ik heb dod geschreven en de userstories in github gezet.
Wat ga je vandaag doen? | Verder verdiepen in databasing voor laravel. | Ik heb vandaag een begin gemaakt met de homepagina. Ik heb de navbar, header afbeelding, USP's en de teksten nagemaakt uit het design. | Verder verdiepen in Laravel en bij de user stories een checklist maken en de acceptatie criteria
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Ik ben aan het wachten op Bruno zodat hij mij kan inlichten over hoe je de database kan koppelen met Laravel. Als we dit weten kunnen we verder gaan. | Momenteel niet
2024-03-14 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Verdiepen van databasing met behulp van Laravel, ik heb hier de laracast cursus voor gebruikt. | Ik ben gisteren begonnen met het namaken van het design in laravel. | Ik heb gister de checklist gemaakt bij alle user stories en de acceptatie criteria er bij gezet.
Wat ga je vandaag doen? | Database installeren in ons project, voor de rest ga ik wederom verder met de laracast cursus zodat ik mijn kennis van de database kan uitbreiden. | Ik ga vandaag verder met het responsive maken van de homepagina en de github projects bijwerken. | Ik ga me verder verdiepen in Laravel en ik ga de gezamelijke document aanmaken met de docenten.
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet. | Momenteel niet
2024-03-15 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Ik ben verder gegaan met de Laracast Databasing workshop en samen met Chris de github projects bijgewerkt. | Ik heb gisteren de github projects bijgewerkt waardoor alles nu veel overzichtelijker is en de taken beter verdeeld zijn. Daarnaast heb ik de footer, en de tekst en afbeelding geoptimaliseerd voor kleinere schermen. | Ik heb gister mezelf verdiept in laravel en ik heb een paar userstories op mijn naam gezet voor sprint 1
Wat ga je vandaag doen? | Ik ga vandaag verder met de Laracast Databasing workshop. | Vandaag ga ik de homepagina afmaken en een begin maken met de over ons pagina. | Ik ga me verder verdiepen in Laravel en ik ga beginnen met een userstorie
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet. | momenteel niet
2024-03-18 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Gisteren ben ik bezig geweest met laracast. | Ik heb gisteren de homepagina afgemaakt en ben begonnen met de over ons pagina. | Ik ben verder gegaan met de Laracast Databasing workshop
Wat ga je vandaag doen? | Vandaag wil ik een live database aanmaken, zodat we alle 3 op een database zitten. Ook wil ik een README toevoegen. | Vandaag wil ik verdergaan met de overzicht pagina en wil ik een begin maken met het koppelen van de database op de overzichtpagina. | Vandaag ga ik aan mijn userstorie verder en mij verder verdiepen met de laracast databasing workshop.
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet. | Momenteel niet
2024-03-19 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Gisteren heb ik aan de README gewerkt en ben ik verder gegaan met de Laracast workshop. Ik ben nu bij level 25. | Gisteren ben ik begonnen met de overzichtpagina. | Gisteren ben ik begonnen aan de styling van de agenda.
Wat ga je vandaag doen? | Vandaag ga ik samen met Chris werken aan de front-end van de overzicht pagina en de over ons pagina. | Vandaag wil ik verdergaan met de overzicht pagina en een samen met Bruno een begin maken aan de over ons pagina. | Vandaag ga ik verder aan de agenda.
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet. | Momenteel niet
2024-03-20 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Ik heb gisteren aan de login pagina gewerkt en ik heb de 404 pagina gemaakt en die mooi gestyled. | Gisteren ben ik verder gegaan met de overzicht pagina en heb me verdiept in Breeze. Dit heb ik geïnstalleerd in ons project. | Ik heb gister een nieuwe database aangemaakt voor het plannen van nieuwe rijlessen en afspraken en ik ben begonnen aan het stylen van de kalender
Wat ga je vandaag doen? | vandaag ga ik er voor zorgen dat de wachtwoord die je opslaat in de database dat de wachtwoord gehashed wordt en alles voldoet aan de normen en waarden van de privacy regels. | Vandaag ga ik verder aan het login systeem samen met Bruno en ik ga me bezig houden met stylen van de pagina's. | Ik ga vandaag beginnen met het stylen van de 404 pagina.
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet. | Momenteel niet
2024-03-21 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Gisteren ben ik bezig geweest met de database. Ik heb ervoor gezorgd dat het wachtwoord wordt opgeslagen en gehashed in de database. | Gisteren ben ik verder gegaan aan het login systeem en ben ik bezig geweest met het stylen van de pagina's. | Gisteren ben ik begonnen met het stylen van de 404 pagina.
Wat ga je vandaag doen? | Vandaag ga ik verder werken aan de GitHub projects en ben ik bezig geweest met het vinden van afbeeldingen voor op de pagina's. | Vandaag ga ik Bruno en Abbi helpen met de installatie van Breeze en Abbi helpen met de 404 pagina. | Vandaag ga ik beginnen met het stylen van de tarieven pagina.
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet. | Momenteel niet
2024-03-22 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Gisteren heb ik de Github Projects bijgewerkt en begonnen met het zoeken van afbeeldingen. | Gisteren heb ik Bruno en Abbi geholpen met de installatie van Breeze en de 404 pagina. | Gisteren ben ik begonnen met het stylen van de tarieven pagina.
Wat ga je vandaag doen? | Vandaag ga ik verder met het zoeken van afbeeldingen en het schrijven van teksten. | Vandaag ga ik beginnen met het stylen van de login en aanmelden pagina's en het optimaliseren van afbeeldingen. | Vandaag ga ik verder met het stylen van de tarieven pagina.
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet. | Momenteel niet
2024-03-25 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Vorige week vrijdag ben ik op zoek gegaan naar afbeeldingen en begonnen met het schrijven van teksten. | Vorige week vrijdag heb ik alle afbeeldingen geoptimaliseerd, de teksten toegevoegd en begonnen met het stylen van de login pagina. | Vorige week vrijdag heb ik de tarieven pagina gestyled.
Wat ga je vandaag doen? | Vandaag wil ik de huisstyling + content op iedere pagina nalopen/afmaken. Daarnaast ga ik met Chris de login stylen. | Vandaag ga ik met Bruno op alle pagina's de huisstyling en content nalopen. En we gaan een blok maken met de instructeurs op de over ons pagina. | Vandaag ga ik verder met het maken van de agenda voor de overzicht pagina's.
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet. | Momenteel niet
2024-03-26 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Gisteren heb ik lopen stylen op de over ons pagina. En de tekst geschreven voor de instructeurs | Ik heb gisteren alle pagina's de huisstyling en content nalopen en samen met Bruno een blok met de instructeurs gemaakt. | Gister ben ik bezig geweest met agenda koppelen met de database en alle content van de agenda, zoals de dagen weken en uren vertaald naar NL. en de tijden verander van 12am naar 12:00
Wat ga je vandaag doen? | Vandaag ga ik aan de footer werken en verder met de userstories | Vandaag ga ik verder met de login pagina stylen. Ik werk vandaag thuis omdat ik ziek ben. | Vandaag ga ik verder aan de agenda.
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet | Momenteel niet.
2024-03-27 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Gisteren heb ik een paar aanpassingen gedaan aan de footer. | Gisteren ben ik begonnen met de login pagina stylen. | Gisteren ben ik verder gegaan aan de agenda.
Wat ga je vandaag doen? | Ik ga teksten verbeteren, de readme bijwerken en feedback van Jeroen verwerken. | Vandaag gaan we de hele website nalopen en de laatste feedbackpuntjes van Jeroen verwerken. | Vandaag ga ik de code nalopen en comments toevoegen.
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet | Momenteel niet.
2024-03-28 | Bruno | Chris | Abbi
Wat heb je gisteren gedaan? | Gisteren ben ik bezig geweest met het verbeteren van teksten, het bijwerken van de readme en feedback van Jeroen verwerken. | Gisteren heb ik de hele website nagelopen op teksten, afbeeldingen en responsiveness en ben ik bezig geweest met feedback van Jeroen te verwerken. | Gisteren ben ik begonnen met het comments toevoegen bij code.
Wat ga je vandaag doen? | Ik ga vandaag de login vertalen en comments toevoegen aan de code. | Vandaag ga ik een nieuw blok toevoegen aan de over ons pagina.
Heb je ergens hulp bij nodig? | Momenteel niet. | Momenteel niet | Momenteel niet.